# Opis Przedmiotu Zamówienia

Kampania promująca usługi e-zdrowia wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym

## Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii promującej usługi e-zdrowia wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym.

  - Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia zamierza przeznaczyć 50 000,00 zł brutto.

  - Kampania realizowana będzie w oparciu o reklamy display emitowane na portalu skierowanym do rodziców w wieku szkolnym.

  - Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy maksymalnie do 10 grudnia 2024 roku.

  - Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

    - opracowanie ostatecznego mediaplanu kampanii uwzględniającego uwagi Zamawiającego dotyczące mediaplanu złożonego przez Wykonawcę w ofercie,

    - weryfikacja materiałów reklamowych dostarczonych przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną,

    - emisja materiałów reklamowych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego mediaplanem, w szczególności realizacja wskaźników mediowych wynikających 
z zaakceptowanego przez Zamawiającego mediaplanu,

    - nadzorowanie realizacji mediaplanu, tj. emisji kreacji w ramach zleconych kampanii informacyjnych,

    - opracowanie raportów cząstkowych oraz raportu końcowego,

    - bieżąca koordynacja i kontrola wszystkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia poprzez bieżące informowanie Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach.

  - Materiały reklamowe opracuje Zamawiający zgodnie ze specyfikacją techniczną przedstawioną przez Wykonawcę, a następnie dostarczy Wykonawcy.

## Wytyczne do przygotowania mediaplanu i realizacji kampanii

  - Wykonawca w ofercie przedstawi mediaplan kampanii zawierający co najmniej następujące informacje: nazwa portalu, na którym emitowane będą materiały reklamowe; lista formatów reklamowych; liczba wyświetleń do osiągnięcia; termin emisji materiałów reklamowych.

  - Celem kampanii jest zbudowanie wizerunku i zwiększenie świadomości usług e-zdrowia, jako rozwiązań, które ułatwiają rodzicom zarządzanie sprawami zdrowia ich dzieci.

  - Tematem kampanii będą Internetowe Konto Pacjenta i aplikacja mobilna mojeIKP oraz powiązane z nimi e-usługi systemu ochrony zdrowia, takie jak między innymi: możliwość 
e-rejestracji dzieci na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV; zdalny dostęp do historii zdrowia dzieci, w tym do e-recept i e-skierowań; możliwość szybkiego wykupywania e-recept za pomocą kodu QR; dostęp do ulotek i dawkowania leków; możliwość ustawiania przypominania 
o podaniu leku; sprawdzenie listy bezpłatnych leków dla dzieci.

  - Kampania będzie skierowana do rodziców dzieci w wieku szkolnym i obejmować będzie całą Polskę.

  - Materiały reklamowe będą emitowane na zarekomendowanym w ofercie przez Wykonawcę portalu dziennika elektronicznego oraz na stronach logowania do dziennika elektronicznego. Zarekomendowany portal musi spełniać następujący warunek: minimum 4 mln użytkowników.

  - Wykonawca w mediaplanie zarekomenduje minimum 2 formaty reklamowe spełniające następujące warunki:

    - Format typu double billboard emitowany na stronie głównej portalu.

    - Dowolny format emitowany na stronie logowania do dziennika elektronicznego.

  - W ramach kampanii Wykonawca zrealizuje minimum 4 000 000 wyświetleń wszystkich materiałów reklamowych.

  - Kampania zostanie przeprowadzona w okresie między 4.11.2024 a 6.12.2024, przy czym minimalny czas trwania kampanii wynosi 3 tygodnie. Zamawiający zastrzega prawo do jednokrotnej podmiany kreacji.

## Zasady współpracy

  - Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby nadzorującej całą kampanię do kontaktów z Zamawiającym).

  - Wykonawca w ciągu 1 dnia roboczego od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu specyfikację techniczną materiałów reklamowych, które będą emitowane w ramach kampanii.

  - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Wykonawcy ewentualne uwagi do mediaplanu przedstawionego w ofercie. Wykonawca w ciągu następnego dnia roboczego zmodyfikuje mediaplan, uwzględniając uwagi Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje mediaplan w ciągu następnego dnia roboczego lub przekaże ponowne uwagi. Procedura przekazywania uwag przez Zamawiającego oraz modyfikacji mediaplanu przez Wykonawcę będzie powtarzana do uzyskania akceptacji mediaplanu. Uwagi Zamawiającego nie mogą wpłynąć na cenę realizacji zamówienia oraz liczbę wyświetleń materiałów reklamowych przestawionych w ofercie Wykonawcy.

  - Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszystkie niezbędne do emisji materiały reklamowe najpóźniej na 2 dni robocze przed uruchomieniem emisji. Wykonawca zweryfikuje poprawność materiałów w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający usunie je w ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport cząstkowy, tj. raport z realizacji danej podkampanii w ciągu 3 dni roboczych od jej zakończenia. Raport zawierać będzie minimum takie informacje jak: screeny z emisji materiałów reklamowych; łączna liczba wyświetleń materiałów reklamowych; liczba wyświetleń, kliknięć oraz CTR poszczególnych materiałów reklamowych.

    - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje raport albo przedstawi swoje uwagi. Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić w przygotowywanym raporcie, o ile nie wykaże, że są one sprzeczne z powszechnie stosowanymi metodami raportowania kampanii reklamowych.

    - Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych wprowadzi zmiany w raporcie zgodnie z uwagami Zamawiającego.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport końcowy. Raport zawierać będzie minimum takie informacje jak: screeny z emisji materiałów reklamowych; łączna liczba wyświetleń materiałów reklamowych; liczba wyświetleń, kliknięć oraz CTR poszczególnych materiałów reklamowych.

    - Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zaakceptuje raport albo przedstawi swoje uwagi. Wykonawca zobowiązany jest te uwagi uwzględnić w przygotowywanym raporcie, o ile nie wykaże, że są one sprzeczne z powszechnie stosowanymi metodami raportowania kampanii reklamowych.

    - Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych wprowadzi zmiany w raporcie zgodnie z uwagami Zamawiającego.

Sporządził: Łukasz Kubaszczyk