Załącznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja kampanii wideo, która promować będzie program profilaktyczny Moje Zdrowie. Przygotowane materiały wideo będą wykorzystywać elementy zrealizowane z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

- Do zadań wykonawcy należy:

- Przygotowanie i przedstawienie koncepcji kreatywnej spersonalizowanych (dzięki wykorzystaniu narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji) zaproszeń wideo oraz jednego krótkiego materiału wideo (około 30 sekund długości) oraz jednego dłuższego (około 1 minuty), zachęcających do udziału w badaniach i edukujących na temat korzyści nowego programu profilaktycznego Moje Zdrowie. Personalizacja obejmie dostosowanie zaproszenia do pierwszego imienia, płci a także przedziału wiekowego odbiorcy zaproszenia (różne warianty treści zaproszenia dla różnych grup wiekowych). Zamawiający dopuszcza stworzenie różnych wersji zaproszeń, w tym różnych wersji awatarów, wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, po to żeby dotrzeć do różnych grup odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania scenariuszy zaproszeń i filmów we współpracy z wyznaczonymi pracownikami Centrum e-Zdrowia. Koncepcja realizacji kampanii zostanie przekazana w ciągu 1 Dnia roboczego od podpisania Umowy, a następnie w ciągu 3 Dni roboczych od podpisania umowy uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego jako koncepcja realizacji kampanii.

- Produkcja materiałów niezbędnych do realizacji kampanii wskazanych w pkt a), w tym zapewnienie profesjonalnego sprzętu do realizacji wideo  oraz zakup wszystkich potrzebnych produktów i usług, w tym produkcja oraz postprodukcja materiałów wideo/animacji.

- Zapewnienie bezpiecznego przechowywania i transferu materiałów wideo.

- Współpraca z wyznaczonymi pracownikami Centrum e-Zdrowia w zakresie realizacji kampanii w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego koncepcję realizacji kampanii.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportów z realizacji poszczególnych działań w ramach kampanii oraz raportu końcowego, podsumowującego realizację całości przedmiotu zamówienia.

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkich materiałów produkcyjnych powstałych w trakcie realizacji umowy (materiały dźwiękowe, tekstowe, filmowe, graficzne itp.). Przekazane nośniki muszą zawierać pliki w wersjach umożliwiających ich późniejszą publikację w Internecie. Nośniki przechodzą na własność Zamawiającego.

- Zapewnienie niezbędnych licencji i praw do wykorzystania materiałów lub wizerunku osób przy tworzeniu materiałów niezbędnych do realizacji kampanii.

- Przekazanie majątkowych praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw zależnych do materiałów powstałych w toku realizacji kampanii na warunkach określonych w zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowie.

- Wymagania dotyczące realizacji kampanii:

- Wykonawca zapewni udział w produkcji filmów ekipy składającej się z osób o odpowiednich kompetencjach.

- Wykonawca przedstawi swoje portfolio z przykładami co najmniej dwóch podobnych realizacji (czyli filmów z udziałem wirtualnych asystentów, awatarów, stworzonych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji). Od wykonawcy wymagane jest minimum dwuletnie doświadczenie w tworzeniu kreacji wideo z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji i realizowaniu kampanii z tego typu materiałami.

- Wykonawca opracuje system personalizacji zaproszeń wideo, który uwzględni segmentację grupy odbiorców oraz zagwarantuje dostosowanie treści do różnych cech odbiorców, będących podstawą do wykonania segmentacji.

- Zamawiający oczekuje, by w spersonalizowanych zaproszeniach wideo wykorzystana została postać jednego wirtualnego asystenta (awatara), ale w sześciu wersjach: kobieta w wieku 20 lat, 40 lat, 60 lat oraz mężczyzna w wieku 20, 40 i 60 lat. Wszystkie wersje powinno cechować zauważalne podobieństwo. Nie jest to jednak warunek konieczny – Zamawiający dopuszcza również inne wersje realizacji spersonalizowanych zaproszeń, na przykład z wykorzystaniem zupełnie różnych wirtualnych postaci dostosowanych do odpowiednich segmentów wiekowych i płci odbiorców. Szczegółowy i ostateczny sposób realizacji tych zaproszeń zostanie ustalony w trybie roboczym między Zamawiającym a Wykonawcą (w ramach Etapu I realizacji zamówienia).

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2 etapach z zastrzeżeniem, że:

- Etap I realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie przez Wykonawcę oraz akceptację przez Zamawiającego finalnej koncepcji realizacji kampanii. W ramach prac realizowanych w Etapie I Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego do przedstawionej koncepcji realizacji kampanii i wprowadzi stosowne zmiany. Prace w ramach Etapu I będą trwały nie dłużej niż 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Etap II realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje produkcję, przekazanie oraz akceptację przez Zamawiającego wszystkich materiałów wideo niezbędnych do realizacji kampanii oraz przekazanie raportu z realizacji poszczególnych działań i podpisania protokołu odbioru tego etapu. Prace w ramach Etapu II będą trwały maksymalnie do 10 czerwca 2025 roku.

- Zakres przygotowania realizacji kampanii

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji realizacji kampanii, która będzie stanowiła podstawę wszystkich prowadzonych w ramach przedmiotu zamówienia działań.

- Koncepcja realizacji kampanii oznacza ogólny opis koncepcji kreatywnej z wizualizacją. Koncepcja graficzna musi być zgodna z załącznikiem dotyczącym stosowania znaku Centrum e-Zdrowia.

- Hasła, komunikaty, motywy graficzne użyte w koncepcji kreatywnej kampanii nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

- Zamawiający na etapie realizacji zamówienia ma prawo do zgłaszania uwag i/lub propozycji zmian do przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji kreatywnej kampanii np. modyfikacji komunikatów, układu i motywu graficznego, kolorystyki itp., a Wykonawca zobowiązany jest te uwagi i/lub propozycje uwzględnić w realizowanym zamówieniu, o ile nie wykaże, że uwagi i/lub propozycje Zamawiającego są sprzeczne z powszechnie stosowanymi metodami/technikami prowadzenia kampanii wideo.

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia więcej niż jednej koncepcji kreatywnej.

- Wymagania dotyczące współpracy

- Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby nadzorującej całą kampanię do kontaktów z Zamawiającym).

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich korekt i poprawek przedstawionych projektów materiałów marketingowych/scenariuszy/opisów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, do momentu ostatecznej ich akceptacji przez Zamawiającego. Jeśli korekty i poprawki, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą mogły mieć wpływ na skuteczność kampanii, Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego celem podjęcia przez Zamawiającego ostatecznej decyzji. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego i zobowiązuje Wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji tekstowej i wizualnej wszelkich materiałów celem dokonania przez Zamawiającego akceptacji. Akceptacja Zamawiającego jest warunkiem opublikowania przez Wykonawcę materiałów.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 - Zasady stosowania znaku Centrum e-Zdrowia

Załącznik nr 2 - Program Moje Zdrowie – najważniejsze informacje

Sporządzili: Olga Mickiewicz, Tomasz Kulas